## Plan de Trabajo
|  |  | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3
PROYECTO COTIZADOR DE EVENTOS |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
1 PLANEACION DEL PROYECTO
Autorización de Proyecto y Presupuesto
Kick OFF de Proyecto
Integrar equipo de trabajo KM&Asociados y Proveedor
2 ANALISIS
Confirmar las Fuentes de Datos, Origen, Responsables.
Definición detallada de Modelo de Operativo
Definición de Casos de Uso
Definición de Casos de Prueba y Criterios de Aceptación
Elaboración de Plan Detallado de Trabajo
Aprobación de Plan detallado y Casos de Uso
3 DISEÑO
Diseño de la Arquitectura de la Solución
Diseño de Interfase Gráfico
Diseño de Base de Datos
Diseño de Objetos y Reglas de Negocio
Diseño de Conectividad con Otros Sistemas
4 CONSTRUCCION
Construcción de Interfase Gráfico
Construcción de Base de Datos
Construcción Pantalla de acceso
Construcción Módulo de Inicio
Construcción Módulo de Cotizaciones
Construcción de Módulo de Eventos
Construcción de Módulo de Transacciones
Construcción de Módulo de bancos
Construcción de Módulo de catálogos
QA, Validación y Aprobación
5 QA, Validación y Aprobación
Pruebas Unitarias
Pruebas Integradas
6 ACEPTACIÓN PRUEBAS
Documentación
Capacitación a Usuarios
Instalación a Producción
Liberar aplicación
Revisión de Avance, Alcance, Recursos y Riesgos
Auditoría de Proyecto e Inspección de Entregables
Adm. De Documentación y Configuración
Evaluación del Proyecto y Distribución de Resumen de Status
Gerente |  | 500 | 27 S20: 0 |  |  | 0
Arquitecto |  | 400 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 | 50 | 240 | 12000
Lider de Proyecto Negocio |  | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 17 | 50 | 340 | 17000
Lider de Proyecto Tecnología |  | 300 | 27 S20: 0 |  | 0 | 0
Ingeniero Desarrollador |  | 280 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 | 50 | 240 | 12000
Analista Jr. |  | 250 | 27 S20: 0 |  | 0 | 0
Analista Pruebas |  |  | 27 S20: 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 250 | 820 | 41000
|  |  | 27 S20: 820 |  |  | 50

## Costeo por Actividades
No. | Modulo | SubModulo | Producto | Actividad | Complejidad | Descripcion | tipo | PANTALLA DE CAPTURA |  |  |  | PANTALLA DE CONSULTA |  |  |  | REPORTE |  |  |  | PROCESO |  |  |  |  | CONTROL
[8 empty] | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | WEB SENCILLA | -
1 | Inicio | BACK |  |  | Alta | Back modulo de inicio | proceso | [14 empty] | 1 |  |  | 1
2 | Inicio | FRONT |  | Consulta de eventos en calendario | Alta | Consulta de eventos en calendario | Consulta | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1
3 | Cotizaciones | BACK |  |  | MUY ALTA | Back cotizaciones | proceso | [15 empty] | 1 |  | 1
4 | Cotizaciones | FRONT |  | Consulta y captura de cotizaciones | ALTA |  | Consulta Y CAPTURA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3
5 | Cotizaciones | BD |  | BD | Alta | BD | BD |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2
6 | Eventos | FRONT |  | Consulta y captura de eventos | MUY ALTA |  | Consulta Y CAPTURA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3
7 | Eventos | BD |  | BD | Alta | BD | BD | [14 empty] | 1 |  |  | 1
8 | Transacciones Gastos | BACK |  |  | Media |  | proceso | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
9 | Transacciones Gastos | FRONT |  |  | Media |  | Consulta y CAPTURA |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3
10 | Transacciones Gastos | BD |  | BD | Alta | BD | BD | [14 empty] | 1 |  |  | 1
11 | Bancos | BACK |  |  | Baja |  | proceso | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
12 | Bancos | FRONT |  |  | Baja |  | Consulta Y CAPTURA | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3
13 | Bancos | BD |  | BD | Baja | BD | BD | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
14 | Estado de cuenta | BACK |  |  | Media |  | proceso | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
15 | Estado de cuenta | FRONT |  | Consulta | Media | consulta estado de cuenta | consulta | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
16 | Estado de cuenta | BD |  | BD | ALTA | BD | BD | [14 empty] | 1 |  |  | 1
17 | Catalogos clientes | BACK |  |  | Baja |  | proceso | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
18 | Catalogos clientes | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3
19 | Catalogos clientes | BD |  | BD | Media | BD | proceso | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
20 | Catalogos proveedores | BACK |  |  | Baja |  | proceso | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
21 | Catalogos proveedores | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3
22 | Catalogos proveedores | BD |  | BD | Media | BD | BD | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
23 | Catalogos Empleados | BACK |  |  | Baja |  | proceso | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
24 | Catalogos Empleados | FRONT |  | Consulta y captura | Media | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3
25 | Catalogos Empleados | BD |  | BD | Baja | BD | BD | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
26 | Catalogos Roles | BACK |  |  | Baja |  | proceso | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
27 | Catalogos Roles | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3
28 | Catalogos Roles | BD |  | BD | Baja | BD | proceso | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
29 | Catalogos Lugares | BACK |  |  | Baja |  | proceso | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
30 | Catalogos Lugares | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3
31 | Catalogos Lugares | BD |  | BD | Baja | BD | proceso | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
32 | Catalogos Tipos evento | BACK |  |  | Baja |  | proceso | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
33 | Catalogos Tipos evento | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3
34 | Catalogos Tipos evento | BD |  |  | Baja | BD | proceso | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
35 | Catalogos tabs | BACK |  |  | Media |  | proceso | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
36 | Catalogos tabs | FRONT |  | Consulta y captura | Media | Consulta y captura | Consulta Y CAPTURA |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3
37 | catalogos tabs | bd |  |  | Media | BD | proceso | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
38 | Catalogos Usuarios | BACK |  |  | media |  | proceso | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
39 | Catalogos Usuarios | FRONT |  | Consulta y captura | Baja |  | Consulta Y CAPTURA | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3
40 | Catalogos usuarios | BD |  |  | Baja |  | captura | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
41 | Login | FRONT |  | Consulta y captura | Baja |  | Consulta y captura | 1 | [16 empty] | 1
42 | [24 empty] | 0
43 | [24 empty] | 0
44 | [24 empty] | 0
45 | [24 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL FUNCIONES |  | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0
[6 empty] | HORAS ATENCION |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 4 | 8 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 | 40 | 12 | 24 | 40 | 60 | 10
[8 empty] | PANTALLA DE CAPTURA |  |  |  | PANTALLA DE CONSULTA |  |  |  | REPORTE |  |  |  | PROCESO
[8 empty] | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | WEB SENCILLA
1 | Inicio | BACK |  |  | Alta | Back modulo de inicio | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
2 | Inicio | FRONT |  | Consulta de eventos en calendario | Alta | Consulta de eventos en calendario | Consulta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3 | Cotizaciones | BACK |  |  | MUY ALTA | Back cotizaciones | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60
4 | Cotizaciones | FRONT |  | Consulta y captura de cotizaciones | ALTA |  | Consulta Y CAPTURA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
5 | Cotizaciones | BD |  | BD | Alta | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 44
6 | Eventos | FRONT |  | Consulta y captura de eventos | MUY ALTA |  | Consulta Y CAPTURA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
7 | Eventos | BD |  | BD | Alta | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
8 | Transacciones Gastos | BACK |  |  | Media |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
9 | Transacciones Gastos | FRONT |  |  | Media |  | Consulta y CAPTURA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
10 | Transacciones Gastos | BD |  | BD | Alta | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
11 | Bancos | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
12 | Bancos | FRONT |  |  | Baja |  | Consulta Y CAPTURA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
13 | Bancos | BD |  | BD | Baja | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
14 | Estado de cuenta | BACK |  |  | Media |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
15 | Estado de cuenta | FRONT |  | Consulta | Media | consulta estado de cuenta | consulta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
16 | Estado de cuenta | BD |  | BD | ALTA | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
17 | Catalogos clientes | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
18 | Catalogos clientes | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
19 | Catalogos clientes | BD |  | BD | Media | BD | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
20 | Catalogos proveedores | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
21 | Catalogos proveedores | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
22 | Catalogos proveedores | BD |  | BD | Media | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
23 | Catalogos Empleados | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
24 | Catalogos Empleados | FRONT |  | Consulta y captura | Media | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
25 | Catalogos Empleados | BD |  | BD | Baja | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
26 | Catalogos Roles | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
27 | Catalogos Roles | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
28 | Catalogos Roles | BD |  | BD | Baja | BD | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
29 | Catalogos Lugares | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
30 | Catalogos Lugares | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
31 | Catalogos Lugares | BD |  | BD | Baja | BD | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
32 | Catalogos Tipos evento | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
33 | Catalogos Tipos evento | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
34 | Catalogos Tipos evento | BD |  |  | Baja | BD | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
35 | Catalogos tabs | BACK |  |  | Media |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
36 | Catalogos tabs | FRONT |  | Consulta y captura | Media | Consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
37 | catalogos tabs | bd |  |  | Media | BD | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
38 | Catalogos Usuarios | BACK |  |  | media |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
39 | Catalogos Usuarios | FRONT |  | Consulta y captura | Baja |  | Consulta Y CAPTURA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
40 | Catalogos usuarios | BD |  |  | Baja |  | captura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
41 | Login | FRONT |  | Consulta y captura | Baja |  | Consulta y captura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[6 empty] | TOTAL HORAS |  | 32 | 24 | 24 | 0 | 32 | 32 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 520 | 156 | 168 | 200 | 60 | 0 | 1308 | 8.175 | 4 | 2.0438
[6 empty] | COSTO POR HORA |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
[8 empty] | PANTALLA DE CAPTURA |  |  |  | PANTALLA DE CONSULTA |  |  |  | REPORTE |  |  |  | PROCESO
[8 empty] | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | WEB SENCILLA
1 | Inicio | BACK |  |  | Alta | Back modulo de inicio | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
2 | Inicio | FRONT |  | Consulta de eventos en calendario | Alta | Consulta de eventos en calendario | Consulta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
3 | Cotizaciones | BACK |  |  | MUY ALTA | Back cotizaciones | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
4 | Cotizaciones | FRONT |  | Consulta y captura de cotizaciones | ALTA |  | Consulta Y CAPTURA | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800
5 | Cotizaciones | BD |  | BD | Alta | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2200
6 | Eventos | FRONT |  | Consulta y captura de eventos | MUY ALTA |  | Consulta Y CAPTURA | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800
7 | Eventos | BD |  | BD | Alta | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
8 | Transacciones Gastos | BACK |  |  | Media |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
9 | Transacciones Gastos | FRONT |  |  | Media |  | Consulta y CAPTURA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
10 | Transacciones Gastos | BD |  | BD | Alta | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
11 | Bancos | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
12 | Bancos | FRONT |  |  | Baja |  | Consulta Y CAPTURA | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
13 | Bancos | BD |  | BD | Baja | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
14 | Estado de cuenta | BACK |  |  | Media |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
15 | Estado de cuenta | FRONT |  | Consulta | Media | consulta estado de cuenta | consulta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
16 | Estado de cuenta | BD |  | BD | ALTA | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
17 | Catalogos clientes | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
18 | Catalogos clientes | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
19 | Catalogos clientes | BD |  | BD | Media | BD | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
20 | Catalogos proveedores | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
21 | Catalogos proveedores | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
22 | Catalogos proveedores | BD |  | BD | Media | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
23 | Catalogos Empleados | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
24 | Catalogos Empleados | FRONT |  | Consulta y captura | Media | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
25 | Catalogos Empleados | BD |  | BD | Baja | BD | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
26 | Catalogos Roles | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
27 | Catalogos Roles | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
28 | Catalogos Roles | BD |  | BD | Baja | BD | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
29 | Catalogos Lugares | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
30 | Catalogos Lugares | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
31 | Catalogos Lugares | BD |  | BD | Baja | BD | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
32 | Catalogos Tipos evento | BACK |  |  | Baja |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
33 | Catalogos Tipos evento | FRONT |  | Consulta y captura | Baja | consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
34 | Catalogos Tipos evento | BD |  |  | Baja | BD | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
35 | Catalogos tabs | BACK |  |  | Media |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
36 | Catalogos tabs | FRONT |  | Consulta y captura | Media | Consulta y captura | Consulta Y CAPTURA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
37 | catalogos tabs | bd |  |  | Media | BD | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
38 | Catalogos Usuarios | BACK |  |  | media |  | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
39 | Catalogos Usuarios | FRONT |  | Consulta y captura | Baja |  | Consulta Y CAPTURA | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
40 | Catalogos usuarios | BD |  |  | Baja |  | captura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
41 | Login | FRONT |  | Consulta y captura | Baja |  | Consulta y captura | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
[6 empty] | TOTAL HORAS |  | 1600 | 1200 | 1200 | 0 | 1600 | 1600 | 600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 7800 | 8400 | 10000 | 3000 | 0 | 65400
[6 empty] | TOTAL COSTO |  | 3200 | 2400 | 2400 | 0 | 3200 | 3200 | 1200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 15600 | 16800 | 20000 | 6000 | 0
[6 empty] | COSTO PROYECTO |  | 130800

## Hoja1
1 | 5
101.6
20.32
1 | 5 | 46.6
| 24 | 1.1
| 4.8 | 47.7
9.54
1 | 5 |  | 1 | 5
| 35.5 | 93.7 |  | 93.7
| 7.1 | 18.74 |  | 18.74
2016-06-23 | 2016-08-23
61
1 | 7
61
8.7143
88.6 | 1 | 5
88.6
17.72

## Costeo por Actividades (2)
No. | Modulo | SubModulo | Producto | Actividad | Complejidad | Descripcion | tipo | Analisis |  |  |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | QA |  |  |  |  | CONTROL
[8 empty] | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | WEB SENCILLA | -
1 | Confirmar las Fuentes de Datos, Origen, Responsables | 1 día | mié 20/04/16 | mié 20/04/16 | 5 |  |  | 1 | [16 empty] | 1
2 | Definición detallada de Modelo Operativo | 15 días | jue 21/04/16 | mié 11/05/16 | 7 | [17 empty] | 1 |  | 1
3 | Definición de casos de uso | 5 días | jue 12/05/16 | mié 18/05/16 | 8 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 2
4 | Definición de casos de prueba y criterios de aceptación | 1 día | jue 19/05/16 | jue 19/05/16 | 9 |  |  | 1 | [16 empty] | 1
5 | Elaboración de Plan detallado de trabajo | 1 día | vie 20/05/16 | vie 20/05/16 | 10 |  |  | 1 | [16 empty] | 1
6 | Aprobación de plan detallado y casos de uso | 2 días | lun 23/05/16 | mar 24/05/16 | 11 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
7 | Diseño de la arquitectura de la solución | 7.5 días | jue 12/05/16 | lun 23/05/16 | 8 | [9 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
8 | Diseño de Interfaz Gráfico | 8 días | jue 12/05/16 | lun 23/05/16 | 8 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2
9 | Diseño de base de datos | 2 días | jue 12/05/16 | vie 13/05/16 | 8 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10 | Diseño de objetos de reglas de negocio | 4 días | jue 12/05/16 | mar 17/05/16 | 8 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
11 | Diseño de conectividad con otros sistemas | 0.74 días | mié 18/05/16 | mié 18/05/16 | 17 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
12 | Construcción de Interfaz Gráfico | 20.2 días | mar 24/05/16 | mar 21/06/16 | 15 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
13 | Construcción de base de datos | 27 días | lun 16/05/16 | mar 21/06/16 | 16 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 3
14 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)- Pantalla de acceso | 0.6 días | mié 22/06/16 | mié 22/06/16 | 21 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1
15 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de inicio | 1.2 días | mié 22/06/16 | jue 23/06/16 | 21 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
16 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de cotizaciones | 3.2 días | mié 22/06/16 | lun 27/06/16 | 23 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
17 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de eventos | 3.2 días | jue 23/06/16 | mar 28/06/16 | 25 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
18 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de transacciones | 10 días | lun 27/06/16 | lun 11/07/16 | 27 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1
19 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de bancos | 0.6 días | mar 28/06/16 | mar 28/06/16 | 29 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1
20 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de catálogos | 9.6 días | mié 29/06/16 | mar 12/07/16 | 33 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3
21 | PU Pantalla acceso | 0.5 días | mié 22/06/16 | jue 23/06/16 | 23 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1
22 | PU Módulo de Inicio | 1.2 días | jue 23/06/16 | vie 24/06/16 | 25 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
23 | PU Módulo de Cotizaciones | 4 días | lun 27/06/16 | vie 01/07/16 | 27 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
24 | PU Módulo de eventos | 4 días | mar 28/06/16 | lun 04/07/16 | 29 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
25 | PU Módulo de transacciones | 2 días | lun 11/07/16 | mié 13/07/16 | 31 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
26 | PU Módulo de bancos | 2 días | mié 29/06/16 | jue 30/06/16 | 33 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
27 | PU Módulo de Catálogos | 5 días | mar 12/07/16 | mar 19/07/16 | 35 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 2
28 | Pruebas Integradas | 10 días | mar 19/07/16 | mar 02/08/16 | 44 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1
29 | Liberar aplicación | 1 día | mié 10/08/16 | jue 11/08/16 | 49 |  |  | 1 | [16 empty] | 1
30 | Documentación | 15 días | jue 23/06/16 | jue 14/07/16 | 38 | [17 empty] | 1 |  | 1
31 | Capacitación a usuarios | 6 días | mar 02/08/16 | mié 10/08/16 | 45 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
32 | Instalación en producción | 6 días | mar 02/08/16 | mié 10/08/16 | 45 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[6 empty] | TOTAL FUNCIONES |  | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0
[6 empty] | HORAS ATENCION |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 2 | 8 | 12 | 24 | 6 | 3 | 24 | 40 | 12 | 24 | 40 | 60 | 10
[8 empty] | PANTALLA DE CAPTURA |  |  |  | PANTALLA DE CONSULTA |  |  |  | REPORTE |  |  |  | PROCESO
[8 empty] | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | WEB SENCILLA
1 | Confirmar las Fuentes de Datos, Origen, Responsables | 1 día | mié 20/04/16 | mié 20/04/16 | 5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2 | Definición detallada de Modelo Operativo | 15 días | jue 21/04/16 | mié 11/05/16 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60
3 | Definición de casos de uso | 5 días | jue 12/05/16 | mié 18/05/16 | 8 |  |  | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
4 | Definición de casos de prueba y criterios de aceptación | 1 día | jue 19/05/16 | jue 19/05/16 | 9 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5 | Elaboración de Plan detallado de trabajo | 1 día | vie 20/05/16 | vie 20/05/16 | 10 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
6 | Aprobación de plan detallado y casos de uso | 2 días | lun 23/05/16 | mar 24/05/16 | 11 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
7 | Diseño de la arquitectura de la solución | 7.5 días | jue 12/05/16 | lun 23/05/16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
8 | Diseño de Interfaz Gráfico | 8 días | jue 12/05/16 | lun 23/05/16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
9 | Diseño de base de datos | 2 días | jue 12/05/16 | vie 13/05/16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
10 | Diseño de objetos de reglas de negocio | 4 días | jue 12/05/16 | mar 17/05/16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
11 | Diseño de conectividad con otros sistemas | 0.74 días | mié 18/05/16 | mié 18/05/16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
12 | Construcción de Interfaz Gráfico | 20.2 días | mar 24/05/16 | mar 21/06/16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 80
13 | Construcción de base de datos | 27 días | lun 16/05/16 | mar 21/06/16 | 16 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 108
14 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)- Pantalla de acceso | 0.6 días | mié 22/06/16 | mié 22/06/16 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
15 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de inicio | 1.2 días | mié 22/06/16 | jue 23/06/16 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
16 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de cotizaciones | 3.2 días | mié 22/06/16 | lun 27/06/16 | 23 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
17 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de eventos | 3.2 días | jue 23/06/16 | mar 28/06/16 | 25 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
18 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de transacciones | 10 días | lun 27/06/16 | lun 11/07/16 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
19 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de bancos | 0.6 días | mar 28/06/16 | mar 28/06/16 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
20 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de catálogos | 9.6 días | mié 29/06/16 | mar 12/07/16 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
21 | PU Pantalla acceso | 0.5 días | mié 22/06/16 | jue 23/06/16 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
22 | PU Módulo de Inicio | 1.2 días | jue 23/06/16 | vie 24/06/16 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
23 | PU Módulo de Cotizaciones | 4 días | lun 27/06/16 | vie 01/07/16 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
24 | PU Módulo de eventos | 4 días | mar 28/06/16 | lun 04/07/16 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
25 | PU Módulo de transacciones | 2 días | lun 11/07/16 | mié 13/07/16 | 31 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
26 | PU Módulo de bancos | 2 días | mié 29/06/16 | jue 30/06/16 | 33 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
27 | PU Módulo de Catálogos | 5 días | mar 12/07/16 | mar 19/07/16 | 35 |  |  | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
28 | Pruebas Integradas | 10 días | mar 19/07/16 | mar 02/08/16 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
29 | Liberar aplicación | 1 día | mié 10/08/16 | jue 11/08/16 | 49 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
30 | Documentación | 15 días | jue 23/06/16 | jue 14/07/16 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60
31 | Capacitación a usuarios | 6 días | mar 02/08/16 | mié 10/08/16 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
32 | Instalación en producción | 6 días | mar 02/08/16 | mié 10/08/16 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
[6 empty] | TOTAL HORAS |  | 24 | 32 | 24 | 80 | 10 | 24 | 0 | 120 | 12 | 9 | 0 | 120 | 0 | 0 | 80 | 180 | 0 | 715 | 4.4688 | 4 | 1.1172
[6 empty] | COSTO POR HORA |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
[8 empty] | PANTALLA DE CAPTURA |  |  |  | PANTALLA DE CONSULTA |  |  |  | REPORTE |  |  |  | PROCESO
[8 empty] | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | SIMPLE | MEDIA | COMPLEJA | MUY COMPLEJA | WEB SENCILLA
1 | Confirmar las Fuentes de Datos, Origen, Responsables | 1 día | mié 20/04/16 | mié 20/04/16 | 5 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
2 | Definición detallada de Modelo Operativo | 15 días | jue 21/04/16 | mié 11/05/16 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
3 | Definición de casos de uso | 5 días | jue 12/05/16 | mié 18/05/16 | 8 |  |  | 200 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
4 | Definición de casos de prueba y criterios de aceptación | 1 día | jue 19/05/16 | jue 19/05/16 | 9 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
5 | Elaboración de Plan detallado de trabajo | 1 día | vie 20/05/16 | vie 20/05/16 | 10 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | Aprobación de plan detallado y casos de uso | 2 días | lun 23/05/16 | mar 24/05/16 | 11 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
7 | Diseño de la arquitectura de la solución | 7.5 días | jue 12/05/16 | lun 23/05/16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
8 | Diseño de Interfaz Gráfico | 8 días | jue 12/05/16 | lun 23/05/16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
9 | Diseño de base de datos | 2 días | jue 12/05/16 | vie 13/05/16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
10 | Diseño de objetos de reglas de negocio | 4 días | jue 12/05/16 | mar 17/05/16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | Diseño de conectividad con otros sistemas | 0.74 días | mié 18/05/16 | mié 18/05/16 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
12 | Construcción de Interfaz Gráfico | 20.2 días | mar 24/05/16 | mar 21/06/16 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 4000
13 | Construcción de base de datos | 27 días | lun 16/05/16 | mar 21/06/16 | 16 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 5400
14 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)- Pantalla de acceso | 0.6 días | mié 22/06/16 | mié 22/06/16 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
15 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de inicio | 1.2 días | mié 22/06/16 | jue 23/06/16 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
16 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de cotizaciones | 3.2 días | mié 22/06/16 | lun 27/06/16 | 23 |  |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
17 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de eventos | 3.2 días | jue 23/06/16 | mar 28/06/16 | 25 |  |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
18 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de transacciones | 10 días | lun 27/06/16 | lun 11/07/16 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
19 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de bancos | 0.6 días | mar 28/06/16 | mar 28/06/16 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
20 | Construcción de Reglas, Objetos, Clases y Capa Intermedia (Interfases, Web Services)-Módulo de catálogos | 9.6 días | mié 29/06/16 | mar 12/07/16 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900
21 | PU Pantalla acceso | 0.5 días | mié 22/06/16 | jue 23/06/16 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
22 | PU Módulo de Inicio | 1.2 días | jue 23/06/16 | vie 24/06/16 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
23 | PU Módulo de Cotizaciones | 4 días | lun 27/06/16 | vie 01/07/16 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
24 | PU Módulo de eventos | 4 días | mar 28/06/16 | lun 04/07/16 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
25 | PU Módulo de transacciones | 2 días | lun 11/07/16 | mié 13/07/16 | 31 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
26 | PU Módulo de bancos | 2 días | mié 29/06/16 | jue 30/06/16 | 33 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
27 | PU Módulo de Catálogos | 5 días | mar 12/07/16 | mar 19/07/16 | 35 |  |  | 200 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
28 | Pruebas Integradas | 10 días | mar 19/07/16 | mar 02/08/16 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
29 | Liberar aplicación | 1 día | mié 10/08/16 | jue 11/08/16 | 49 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
30 | Documentación | 15 días | jue 23/06/16 | jue 14/07/16 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
31 | Capacitación a usuarios | 6 días | mar 02/08/16 | mié 10/08/16 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
32 | Instalación en producción | 6 días | mar 02/08/16 | mié 10/08/16 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
[6 empty] | TOTAL HORAS |  | 1200 | 1600 | 1200 | 4000 | 500 | 1200 | 0 | 6000 | 600 | 450 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 9000 | 0 | 35750
[6 empty] | TOTAL COSTO |  | 1200 | 1600 | 1200 | 4000 | 500 | 1200 | 0 | 6000 | 600 | 450 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 9000 | 0
[6 empty] | COSTO PROYECTO |  | 35750